## Planning Mensuel
PROJET : Burger Quizz
Noms :					date :
Lebourgeois Adrien
Meslin Arthur	mai-18					juin-18
	L			M		M		J			V		S	D		L		M		M		J		V		S	D	L		M		M		J		V		S	D	L		M		M		J
	28			29		30		31			1		2	3		4		5		6		7		8		9	10	11		12		13		14		15		16	17	18		19		20		21
Etapes du projet	AM	PM		AM	PM	AM	PM	AM	PM		AM	PM				AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
Analyse fonctionnelle	100	50
	100	50
Planification		50		50
		50		50
Maquettes / (charte graphique, wireframe…)					100
					100
MCD				50
				50
Configuration / Machine virtuelle et PC					100
					100
Accès BDD en C++ / (classe multiusages)

Accès BDD en PHP / (classe multiusages)

Affichage du site

Authentification / utilisateur PHP

Ajout utilisateur PHP

Affichage page utilisateur

Génération/enregistrement / d’une partie PHP

Déroulement d’une partie / AJAX

Système de calcul du score

Gestion historique / Utilisateur PHP

Gestion du palmarès PHP

Légende :