## Planning_Mensuel
PROJET : Burger Quizz
Noms :					Maquette + MCD					Mise à jour du planning
Lebourgeois Adrien				Analyse fonctionnelle					Configuration VM et PC					Rendu du projet
Meslin Arthur	mai-18					juin-18
	L			M		M		J			V		S	D		L		M		M		J		V		S	D	L		M		M		J			V
	28			29		30		31			1		2	3		4		5		6		7		8		9	10	11		12		13		14			15
Etapes du projet	AM	PM		AM	PM	AM	PM	AM	PM		AM	PM				AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM			AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM		AM	PM
Analyse fonctionnelle	100	50
	100	50
Planification		50		20					50
		50		50	40			15	50
Maquettes / (charte graphique, wireframe…)					25		100	100
					60		100	85
MCD				40
				50
Configuration / Machine virtuelle et PC				40	75				50
					50
Création de la structure du site					80	100				100	100
					80	100				100	100
Accès BDD en PHP / (classe multiusages)
					100	100
Accès BDD en C++ / (classe multiusages)					100	100

Application back-office en C++					100		100	100	100	100			100

Authentification / utilisateur PHP
					50		100
Ajout utilisateur PHP
					100	100
Affichage page utilisateur
					100			100
Génération/enregistrement / d’une partie PHP					100	100
					100	100
Déroulement d’une partie / AJAX					95		100
					95		100
Système de calcul du score					5
					5
Gestion historique / Utilisateur PHP					50
					50
Gestion du palmarès PHP					50
					50
Préparation des fichiers pour envoi					100
					100